Executar

Atividade:	Planejar Sprint
Finalidade:	O Product Owner e todo o time devem se reunir para realizar o planejamento da próxima Sprint. Esta reunião deve ter duração máxima definida. Para uma Sprint de 15 dias recomenda-se uma duração máxima de 4 horas.
Artefatos de Entrada:	Backlog do Produto
Artefatos de Saída:	Backlog da Sprint
Papel Responsável:	Gestor de Projeto
Participantes:	Product Owner, Todo o time
Passos:	Apresentação do Backlog do Produto: O Product Owner deve apresentar o Backlog do Produto priorizado, detalhando e esclaredendo possíveis dívidas. Os itens devem estar compreendidos pelo time. / Seleção e Estimativa: O Product Owner e todo o time devem chegar a um consenso do que será realizado na Sprint. Os itens prioritários do Backlog do Produto devem ser estimados. O uso da técnica de Planning Poker é recomendado para realizar as estimativas.

Atividade:	Detalhar Sprint
Finalidade:	O Product Owner e todo o time devem se reunir para realizar o detalhamento da Sprint. Esta reunião deve ter duração máxima definida. Para uma Sprint de 15 dias recomenda-se uma duração máxima de 4 horas.
Artefatos de Entrada:	Backlog da Sprint
Artefatos de Saída:	Estórias de Usuário, Documento de Arquitetura, Tarefas a serem desenvolvidas
Papel Responsável:	Todo o time
Participantes:	Product Owner, Todo o time
Passos:	Criar Estórias de Usuário: O Time deve identificar e registrar as estórias dos usuários correspondentes aos itens do Backlog da Sprint. O registro deve ser feito na ferramenta de gerenciamento. / Atualizar documento de arquitetura: Ao detalhar as estórias de usuário, pode ser necessário a atualização da arquitetura do sistema. / Quebrar os itens do Backlog da Sprint em tarefas: Para cada Item/Estórias devem ser identificadas tarefas como: especificar testes, criar massa de dados, codificar, ajustar banco de dados, etc. / Conclusão do detalhamento: Após a quebra das atividades, o Gerente de projetos deve registrar uma linha de base na ferramenta de gerenciamento com todas as tarefas definidas e planejadas.

Atividade:	Implementar Estória de Usuário
Finalidade:	O Time deve implementar cada estória de usuário.
Artefatos de Entrada:	Estórias de Usuário
Artefatos de Saída:	Manual, Especificação de Testes.
Papel Responsável:	Engenheiro de Software e Engenheiro de Requisitos.
Participantes:	Engenheiro de Software, Engenheiro de Requisitos e Engenheiro de Qualidade.
Passos:	Desenvolver a solução: O Engenheiro de Software deve implementar a solução. / Testes unitários: O Engenheiro de Software deve implementar e executar os testes unitários. / Especificação de Testes Funcionais: O Engenheiro de Requisitos deve especificar os casos de testes funcionais necessários. / Geração da Massa de dados: O Engenheiro de Requisitos com a ajuda do Engenheiro de Software devem trabalhar sincronizados para geração da massa de dados caso seja necessária para execução posteriormente dos testes. / Atualização do Manual: Após a implementação e testes da solução, o Engenheiro de Software é responsável pela atualização do Manual do produto.

Atividade:	Executar Testes
Finalidade:	Após a implementação das estórias de usuário, devem ser executados os testes funcionais.
Artefatos de Entrada:	Especificação de Casos de Testes Funcionais
Artefatos de Saída:	Relatório de execução de testes
Papel Responsável:	Engenheiro de Qualidade
Participantes:	Engenheiro de Qualidade, Engenheiro de Software
Passos:	Preparação do ambiente: O Engenheiro de Software pode auxiliar o Engenheiro de Qualidade no ajuste do ambiente para execução dos testes. / Execução dos testes: O Engenheiro de Qualidade executa os testes e gera um Relatório de Execução de testes no final.

Atividade:	Monitorar Progresso
Finalidade:	Enquanto as Sprints estão sendo implementadas essa atividade de controle é utilizada para realizar o monitoramento.
Artefatos de Entrada:	Linha de base registrada na ferramenta de gerenciamento, Backlog do Produto, Backlog da Sprint.
Artefatos de Saída:	Relatório de Métricas
Papel Responsável:	Gerente de Projeto
Participantes:	Gerente de Projeto
Passos:	Monitorar escopo: Monitoramento do andamento do escopo da Sprint e do projetos. / Monitorar Mudanças: Monitoramento das mudanças realizadas na linha de base do escopo.

Atividade:	Entregar Sprint
Finalidade:	Mostrar o que foi alcançado durante a Sprint e num segundo momento realizar a entrega da versão para o cliente.
Artefatos de Entrada:	Incremento de Software, Backlog do Produto e Backlog da Sprint.
Artefatos de Saída:	Backlog do Produto e Entrega do incremento.
Papel Responsável:	Gerente de Projeto.
Participantes:	Product Owner e todo o time.
Passos:	Realizar Sprint Review: Realizar reunião com o objetivo de mostrar para o cliente o que foi alcançado no final da Sprint. / Aceite do Produto Owner: Ao final da Sprint Review o time deve coletar o Aceite do Product Owner para o que vai ser entregue na Sprint. / Entrega do incremento: É realizada a entrega do incremento do produto para o cliente.

Atividade:	Realizar Retrospectiva
Finalidade:	Reunião para identificar pontos positivos e negativos da Sprint e levantar ações de melhoria para a próxima.
Artefatos de Entrada:	Resultados do Sprint Review.
Artefatos de Saída:	Lições aprendidas
Papel Responsável:	Gestor de Projetos
Participantes:	Todo o time
Passos:	Levantar e Registrar Lições aprendidas: As lições devem ser levantadas e registradas na ferramenta de gerência utilizada.